## Projektplan
Meilensteinplan (Projektplan) zur Zertifizierung
Projektleiter: Herr Meier (QMB der Postform) | [21 empty] | Stand:13.02.2008
to do's | [21 empty] | Verwantwortlichkeit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Kickoff - Zertifizierung
Projektauftrag erstellen | [21 empty] | GF - QMB
Projektteam aufstellen | [21 empty] | QMB
Projektplan erarbeiten | [21 empty] | QMB - PKT
Monitoringsystem aufbauen | [21 empty] | PKT
Vorstellung an die GF | [21 empty] | QMB
Information an die Mitarbeiter | [21 empty] | PKT
Projektplan erarbeiten
Erstellen einem QMS | [21 empty] | PKT
Erstellen Prozesse
Erstellen von AA
Erstellen weitere Unterlagen
Prüfmittelverfahren erstellen
interne Auditoren benennen | [21 empty] | QMB
Lieferantenauditoren benennen | [21 empty] | QMB
Zertifizierer aussuchen | [21 empty] | GF - QMB
Zertifizerer beauftragen | [21 empty] | GF
Dokumente lenken | [21 empty] | PKT
Schulung der Mitarbeiter | [21 empty] | PKT
internes Audit durchführen | [21 empty] | QMB
Maßnahmen abarbeiten | [21 empty] | QMB
Zertifizierung
Kickoff mit Zertifizierer | [21 empty] | GF - QMB
Übergabe Dokumenten und gefor. Unterlagen | [21 empty] | QMB
Zertifizierung durchführen | [21 empty] | GF - QMB
Maßnahmenplan erarbeiten | [21 empty] | QMB
priorisieren | [21 empty] | PKT
clustern | [21 empty] | PKT
terminieren | [21 empty] | PKT
Verantwortlichlkeiten | [21 empty] | PKT
Monitoring | [21 empty] | PKT
Kontakt zum Zertifizieren | [21 empty] | QMB
Abschluss
Ergebnisse der GF vorstellen | [21 empty] | QMB
Managementreview | [21 empty] | GF - QMB
Mitarbeiter informieren | [21 empty] | QMB
Beginn Regelkreislauf | [21 empty] | QMB
Projektauftrag lösen | [21 empty] | GF - QMB
Grillfest organisieren | [21 empty] | PKT

## Risiken
Zertifizierung
ZV / TZV | Risiken | Risiko-bewertung | risikomindernde Maßnahmen | Verantwortlicher
|  | - Ziel - Teilziel |  | - Ziel - Teilziel
Teilziel:
P.6.1 | Verständnis der Mitarbeiter | 25% | Kickoff | GF / QMB
|  |  | Information und Schulung der Mitarbeiter | QMB / Abt-L
P.6.2 | zusätzliche Arbeitsbelastung | 20% | Aufbau negativer Zeitkonten | Abt.-L
|  |  | Kosten, finanzielle Anreize | GF
P.6.3 | Zeit - Ziel Ende des Jahres | 35% | Externer Support | GF / QMB
|  |  | wöchentliche Reports | QMB / Abt-L
|  |  | finanzielle Anreize / Kosten | GF
|  |  | Implementierung eines der Norm genügenden QMS (kein Deluxe) | QMB

## PKT
Aufgabenbeschreibung:
Schulungen | Das Projektkernmitglied (PKT) verantwortet den Bereich Identifizerung, Aufbau, Umsetzung von Schulungsmaßnahmen
Vorgaben | ect.
System / IT | ect.
Prozesse | ect.
QMH + AA | ect.
Verbesserungen | ect.
Projektleiter
(QMB)
Herr Meier
Projektmitglied
N.N.
Schulungen
Projektmitglied
N.N.
Vorgaben
Projektmitglied
N.N.
System / IT
Projektmitglied
N.N.
Prozesse
Projektmitglied
N.N.
Verbesserung
Projektmitglied
N.N.
QMH + AA